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	5
	Рассмотрение вопросов по внедрению на педагогических часах, планёрках, семинарах. Педагогических советах
	Заведующий
	1 квартал 
	1 квартал
	1 квартал

	6
	 Привлечение родителей к оценке качества деятельности ДОУ (анкетирование)
	Старший воспитатель
	Июль, декабрь ежегодно
	Июль, декабрь ежегодно
	Июль, декабрь ежегодно

	7
	Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт МБДОУ  сообществах ДОУ, социальных сетях
	Старший воспитатель
	Постоянно
	Постоянно
	Постоянно

	8
	 Привлечение родителей с детьми к участию в выставках, конкурсах
	Педагоги ДОУ
	Постоянно
	Постоянно
	Постоянно

	9
	 Организация мониторинга результатов внедрения Программы просвещения родителей
	Рабочая группа
	Май 2026
	Май 2027
	Май 2028

	Нормативно – правовое обеспечение

	1
	Разработка локальных актов ДОУ, необходимых для реализации Программы просвещения родителей
	Заведующий, старший воспитатель
	01.08.2025
	По мере необходимости

	2
	Формирование банка данных нормативно – правовых документов федерального, регионального , муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей
	Заведующий, старший воспитатель
	По мере поступления

	Кадровое обеспечение

	1
	Внесение в годовой план работы ДОУ мероприятий, обеспечивающих сопровождение внедрения Программы просвещения родителей
	Старший воспитатель
	01.09.2025
	
	

	2
	Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по теме «Просвещение родителей»
	Заведующий
	Постоянно
	Постоянно
	Постоянно

	3
	Участие педагогов в региональных, районных методических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей»
	Рабочая группа
	Постоянно
	Постоянно
	Постоянно

	Научно – методическое обеспечение

	1
	Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания Педагогических советов
	Заведующий, старший воспитатель
	По плану заседаний
	По плану заседаний
	По плану заседаний

	2
	Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте ДОУ и социальных сетях
	Рабочая группа
	Постоянно
	Постоянно
	Постоянно

	3
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ в свете внедрения Программы просвещения
	Старший воспитатель
	Декабрь
	Декабрь
	Декабрь

	Информационное обеспечение 

	1
	Создание вкладки «Просвещение родителей» на официальном сайте ДОУ
	Ответственный за ведение сайта
	01.09.2025
	
	

	2
	Размещение просветительских материалов для родителей на официальном сайте
	Старший воспитатель
	В течение года
	В течение года
	В течение года

	3
	 Широкое информирование родителей о внедрении Программы просвещения родителей через наглядную информацию, социальные сети, родительские чаты, родительские собрания
	Рабочая группа
	Постоянно
	Постоянно
	Постоянно
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ITosTanmuoro BHEApeHus «IIporpammMer npoceemenus poauTelnel (3aKOHHBIX IpeacTaBuTenei) n1eTeil JOMIKOIBHOro BO3pacrTa,
nocewmaromux MBJIOY Ne 10 «Jlactoukay r. Cabeka

No HanmenoBanue MeponpusTus OTtBeTcTBEHHBIE Cpoxku peanusanyu
2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028
Opranuszanmnonnoe obecneuenre
] Wsnanve npukasa o Hagane 3aBeIyroNui 02.07.2025
peanuzanuu IIporpaMmMer
IIPOCBEIIECHUS POIUTENEH
(3aKOHHBIX NIpeJICTaBUTENEH ) NeTel
JOIIKOJILHOTO BO3pacTa,
nocemaromx MBJIOY No 10
«JIacroukay r. Canbcka
2 Cosnanue u opramzammu 3aBenyrommn 02.07.2025
AEATeIbHOCTH pabode IpyIIsl Mo
BHeApeHuro IIporpaMmer
IIPOCBELEHUS] IJIs1 POAMTENE
3 | Paspabotxka ITonoxenus o paGoueit 3aBenyrommi
rpyIre 15.07.2023
4 Wsyyenue marepuanos no 3aBenyroLInH, ITo mepe
BHeJipeHuro [ Iporpammel cTapLuuii IMOCTYIIJIEHUS
IIPOCBELUEHHUS POUTETIEH BOCIIMTATEIb, MaTepHajIoB - N





